Информация об исполнении плана мероприятий («дорожная карта») по развитию сопровождаемого проживания инвалидов в Вологодской области на период до 2026 года, реализуемых в БУ СО ВО «КЦСОН «Забота»

| № п/п | Наименование мероприятия и его описание | Количественные показатели (если есть) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Проведение мониторинга нуждаемости инвалидов в сопровождаемом проживании. В рамках деятельности социально – реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов среди граждан с психическими расстройствами, посещающими группы дневной занятости, проведен мониторинг нуждаемости инвалидов в сопровождаемом проживании согласно приложению №1 к приказу Министерства труда и сооциальной защиты Российской Федерации от 28.07.2023г №606н | Выявлены инвалиды, нуждающиеся в сопровождаемом проживании и проведена оценка степени выраженности нарушения автономии у 49 получателей социальных услуг. Из них 1 степень автономии имеют 22 инвалида, 2 степень автономии имеют 7 инвалидов, 3 степень автономии имеют 20 инвалидов. Для выявленных 49 инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом проживании, организованы занятия на базе Филиала БУ СО ВО «КЦСОН «Забота» в г.Череповце «Реабилитационный центр «Преодоление» в 2024 году и будут продолжены в 2025 году в соответствии со степенью автономии. |
| 2.2. | Создание базы данных инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом проживании Получатели социальных услуг, имеющие психические расстройства, внесены в базу данных социально – реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом проживании | Обеспечен учет инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом проживании. 1 база данных инвалидов. |
| 2.3 | Укрепление материально – технической базы организации социального обслуживания для организации жилых помещений для проживания инвалидов Передано в собственность БУ СО ВО «КЦСОН «Забота» жилое помещение площадью 36,4кв.м. Квартира находится по адресу г.Череповец, ул.Сталеваров, д.70, кв.57, имеет две комнаты, кухню, прихожую, совмещенный санузел. В помещении выполнен капитальный ремонт, закуплена мебель, бытовая техника, посуда, предметы домашнего обихода. Оборудован дополнительной бытовой техникой и посудой учебно – тренировочный модуль на базе Филиала БУ СО ВО «КЦСОН «Забота» в г.Череповце Реабилитационный центр «Преодоление» (кабинет социально бытовой адаптации в виде зонированного помещения: прихожая, гостиная, кухня) | Обеспечены условия для подготовки инвалидов к учебному сопровождаемому проживанию. Имеются 2 помещения. |
| 2.5 | Осуществление мероприятий по содействию инвалидам, находящимся на сопровождаемом проживании, в трудоустройстве, в том числе в сопровождаемом трудоустройстве. Разработан алгоритм профориентационной работы по содействию в организации трудовой занятости лицам имеющим показания к труду и нуждающимся в оказании помощи по сопровождению при содействии занятости в соответствии с рекомендациями ИПРА. | Трудоустроены 5 инвалидов с метальными нарушениями |
| 2.6 | Создание условий для организации социальной занятости инвалидов, находящихся на сопровождаемом проживании Организованы группы дневной занятости для получателей социальных услуг с психическими расстройствами. Разработан план мероприятий социальной занятости по следующим направлениям: - информационно – просветительское; - спортивно – оздоровительное; - культурно – досуговое; - профориентационное; - духовно – нравственное; - патриотическое. Также организованы занятия по различным видам прикладной деятельности. | Для 49 инвалидов, включенных в базу данных, нуждающихся в сопровождаемом проживании, созданы условия для социальной занятости. |
| 2.10 | Информирование населения, в том числе инвалидов и членов их семей, о сопровождаемом проживании На официальном сайте БУ СО ВО «КЦСОН «Забота» размещена информация о сопровождаемом проживании для инвалидов. Также на официальной страничке учреждения публикуются новости о проводимых мероприятиях в рамках реализации данной технологии. В рамках деятельности социально – реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов создано сообщество в социальной сети «ВКонтакте» для информирования получателей социальных услуг и членов их семей. Разработан буклет по сопровождаемому проживанию с целью распространения информации среди населения города Череповца и Череповецкого района. | Обеспечено информирование населения, в том числе инвалидов и членов их семей, о сопровождаемом проживании. За 2024 год было опубликовано на официальной страничке учреждения в социальной сети «ВКонтакте» 4 поста Информацию о сопровождаемом проживании на сайте учреждения просмотрели 183 человека. 91 подписчик сообщества «Социально – реабилитационное отделение» проинформирован о сопровождаемом проживании, трудовой и социальной занятости. Разработан 1 буклет и распространен в количестве 300 штук среди населения города Череповца и Череповецкого района. Специалистом по социальной работе, работающим в ГИС ИПРА, в рамках реализации мероприятий по социальной реабилитации, для граждан проведено 4314 консультаций о предоставлении мер социальной поддержки на базе БУ СО ВО «КЦСОН «Забота», в том числе по сопровождаемому проживанию. |