ПРОЕКТ

План

мероприятий («дорожная карта»)

бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения

города Череповца и Череповецкого района «Забота»

по развитию стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами,

на 2020 – 2024 годы

I. Общее описание плана мероприятий («дорожной карты»)

1. Вводная часть.

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по развитию на территории города Череповца и Череповецкого района стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2020 - 2024 годы (далее - План мероприятий), направлена на совершенствование социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, повышение его уровня, качества и эффективности.

Для решения указанной задачи  необходимо:

совершенствование деятельности БУ СО ВО «КЦСОН «Забота» по предоставлению социальных услуг гражданам, страдающим психическими    расстройствами в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме социального обслуживания;

обеспечение индивидуального и адресного подхода к предоставлению социальных услуг и социальному сопровождению граждан, страдающих психическими расстройствами;

создание условий для организации эффективного межведомственного взаимодействия учреждений социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта с целью предоставления гражданам, страдающим психическими расстройствами квалифицированной помощи и поддержки;

разработка и апробация  методик и технологий социального обслуживания, направленных на пребывание граждан в привычной благоприятной среде, предупреждение  негативных последствий и различных социальных проблем, мобилизацию скрытых резервов, способностей граждан, страдающих психическими расстройствами.

Одним из мероприятий, способствующим повышению уровня, качества и эффективности социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами является реорганизация с 01 сентября 2020 года                                              БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота» путем присоединения к нему                               БУ СО ВО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление». Слияние учреждений создает условия для обеспечения своевременности, непрерывности, комплексности реабилитационных мероприятий для лиц, страдающих психическим заболеваниями разного возраста, как детям раннего возраста, так и пожилым. Наличие современной материальной базы РЦ «Преодоление» и развитого методического ресурса позволит повысить уровень социального обслуживания  граждан, страдающих психическими расстройствами разных возрастных групп.

2. Статистические данные описания ситуации на территории обслуживания.

По состоянию на 1 августа 2020 года  численность  инвалидов, проживающих на территории города Череповца и Череповецкого района, составляет 23060 человек, из них: в городе Череповец - 20463  человек, в Череповецком районе – 2597 человек. В том числе: детей-инвалидов - 1488  человек, из них в городе Череповец - 1381  человек, в Череповецком районе – 107 человек.

Количество больных, состоящих на учете у психиатра, имеющих группу инвалидности, на конец 2019 года по городу Череповцу и Череповецкому району составляет 1278 человек, из них молодых инвалидов от 18 до 35 лет -333 человека,   в том числе  инвалидов с ментальными нарушениями здоровья -140 человек (дееспособных - 82 человека, недееспособных - 58 человек). Детей-инвалидов в возрасте до 17 лет - 292 человека, из них с умственной отсталостью – 192 человека.

Сведения о получателях социальных услуг за период с 01.01.2020 по 01.09.2020:

| Наименование учреждения/ Формы социального обслуживания | Количество получателей социальных услуг (человек) | в т.ч. страдающих психическими расстройствами (человек) |
| --- | --- | --- |
| БУ СО ВО «КЦСОН «Забота» Всего получателей социальных услуг, из них: | 4962 | 187 |
| на дому | 1283 | 140 |
| полустационарная форма: социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов | 475 60 | 47 |
| БУ СО ВО «РЦ «Преодоление» Всего получателей социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания | 496 | 140 |

3. Аналитические данные описания ситуации на территории обслуживания.

В городе Череповце и Череповецком районе накоплен значительный потенциал оказания помощи гражданам, страдающим психическими расстройствами.

На территории города Череповца функционирует сеть учреждений социальной защиты, здравоохранения, образования, в которую входят:

- шесть учреждений социального обслуживания: БУ СО ВО КСЦОН «Забота», БУ СО ВО «РЦ «Преодоление» (с 01.09.2020 - филиал БУ СО ВО «КЦСОН «Забота»), БУ СО ВО «СРЦН «Росток», БУ СО ВО «ЧЦПД «Наши дети», АУ СО ВО «Череповецкий  психоневрологический дом-интернат», АУ СО ВО «Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1».

- пять учреждений здравоохранения: БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер № 1», БУЗ ВО «Детский специализированный психоневрологический санаторий Тополёк», МУП «Санаторий Адонис», БУЗ ВО «Специализированный дом ребенка №2», БУЗ ВО  «Вологодский областной наркологический диспансер №2».

-    учреждения образования:

двадцать три дошкольных образовательных учреждения, в состав которых входят группы компенсирующей и оздоровительной направленности: МАДОУ «Детский сад № 4»; МАДОУ «Детский сад № 15»; МАДОУ «Детский сад № 17»; МАДОУ «Детский сад № 23»; МАДОУ «Детский сад № 26»; МАДОУ «Детский сад № 38»; МАДОУ «Детский сад № 46»; МАДОУ «Детский сад № 64»; МАДОУ «Детский сад № 77»; МАДОУ «Детский сад № 79»; МАДОУ «Детский сад № 104»; МАДОУ «Детский сад № 114»; МАДОУ «Детский сад № 124»; МАДОУ «Детский сад № 125»; МАДОУ «Детский сад № 127»; МАДОУ «Детский сад № 131»; МБДОУ «Детский сад № 1»; МБДОУ «Детский сад № 29»; МБДОУ «Детский сад № 59»; МБДОУ «Детский сад № 85»; МБДОУ «Детский сад № 90»; МБДОУ «Детский сад № 102»; МБДОУ «Детский сад № 122».

три образовательных учреждения, в состав которых входят дошкольные       группы компенсирующей направленности: МАОУ «Центр образования № 29», МАОУ «Образовательный центр № 36», МАОУ «Центр образования №44».

три общеобразовательных учреждения: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40»; МАОУ «Центр образования №44»; МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35»; МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38»;

три учреждения дополнительного образования: МАОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения»; МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум»; МАУ ДО «Детская школа искусств «Гармония»;

одно учреждение среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья: Региональный центр поддержки инклюзивного профессионального образования БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»;

одно учреждение высшего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья: Ресурсный учебно-методический центр Северо-Западного федерального округа по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Череповецком государственном университете (РУМЦ СЗФО ЧГУ).

В  целях выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-социальной помощи, организации их обучения и воспитания успешно функционирует бюджетное  образовательное  учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Вологодской области «Череповецкий центр психолого-медико-социального сопровождения» (БУ ВО «Череповецкий ППМСП»).

В Череповецком районе муниципальная система образовательных организаций состоит из 35 учреждений: 14 дошкольных образовательных учреждений,   17 общеобразовательных учреждений,   4 учреждения дополнительного образования. На базе МОУ «Воскресенская школа» для обучения и воспитания детей с умственной отсталостью созданы специальные (коррекционные) классы VIII вида.

Система здравоохранения Череповецкого района представлена филиалом БУЗ ВО «Череповецкая городская больница» «Районная поликлиника» в состав которой входят ЧЦРП «Тоншаловская районная больница»,  Судская районная фл БУЗ "Череповецкая центральная районная поликлиника", БУЗ «Коротовская больница сестринского ухода»,  7 врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах: Ботово, Климовское, Малечкино, Мякса, Воскресенское, Шулма, Коротово и  28 фельдшерско-акушерских пунктов.

Социальные услуги гражданам, проживающим на территории Череповецкого района, предоставляются БУ СО ВО «КЦСОН «Забота», включая филиал учреждения «РЦ «Преодоление». Кроме того на  территории района функционируют: БУ СО ВО «Ивановский детский дом для умственно отсталых детей» (село Ивановское Воскресенского муниципального образования); отделение сопровождения замещающих семей БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наши Дети» в поселке Суда.

4. Описание ситуации межведомственного взаимодействия.

Эффективная система социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, возможна только при организации межведомственного взаимодействия учреждений социальной защиты населения, образования и здравоохранения с привлечением ресурсов общественных и родительских организаций. Межведомственное взаимодействие в социальной сфере в г. Череповце и Череповецком районе осуществляется на стратегическом и тактическом уровнях.

Одно из ведущих направлений межведомственного взаимодействия:   реализация индивидуальной программы реабилитации и (или) абилитации инвалида (ребенка-инвалида). При реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) обеспечиваются последовательность, комплексность и непрерывность в осуществлении реабилитационных или абилитационных мероприятий, динамическое наблюдение и контроль за эффективностью проведенных мероприятий. Федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы направляет выписку из ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности, региональные отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства инвалида (ребенка-инвалида), определенные в соответствии с его ИПРА исполнителями реабилитационных или абилитационных мероприятий.

Выписка направляется для выполнения следующих мероприятий:

а) по медицинской реабилитации или абилитации - в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья (Департамент здравоохранения Вологодской области);

б) по профессиональной реабилитации или абилитации - в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения (Департамент труда и занятости населения Вологодской области);

в) по психолого-педагогической реабилитации или абилитации - в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования (Департамент образования Вологодской области);

г) по социальной реабилитации или абилитации (Департамент социальной защиты населения Вологодской области);

д) физкультурно-оздоровительных, занятий спортом - в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта (Департамент физкультуры и спорта Вологодской области).

Учреждения здравоохранения, образования и социальной защиты плотно взаимодействуют также в сфере выявления и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, рисками инвалидизации раннего возраста и их семей.

Межведомственное взаимодействие осуществляется в следующих направлениях:

- организация помощи и поддержки родителей в период выявления патологии плода или рождения ребенка с особенностями развития;

- выявление детей с особенностями развития или детей из группы риска по развитию психических расстройств;

- оказание комплексной психолого-медико-педагогической и социальной помощи гражданам, страдающим психическими расстройствами;

- обучение и методическая поддержка специалистов социальной сферы с целью создания единого методологического поля в оказании помощи семьям, воспитывающим детей с психическими расстройствами.

Отдельно можно выделить векторы взаимодействия между различными учреждениями социальной значимости:

-Учреждения специального образования, для детей дошкольного и школьного возраста, страдающих психическими заболеваниями - комплектование групп направляемых на комплексную реабилитацию, оказание индивидуальной реабилитационной помощи, организация и проведение совместных комплексных мероприятий.

-Учреждения дополнительного образования: обучение детей по общеразвивающим программам дополнительного образования, в трех вариативных формах (групповое, инклюзивное, индивидуально на дому). Согласование потребностей семей, воспитывающих детей с инвалидностью  и страдающих психическими заболеваниями, в том числе РАС и умственной отсталостью, выбор образовательной траектории, доступной к усвоению ребенком, с учетом его индивидуальных особенностей развития, согласование формы обучения, содействие в профессиональной ориентации, в области надомных профессий творческой и технической направленностей (МАОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения»).

-Учреждения культуры - совместная комплектация и согласование групп учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе имеющими психические заболевания с организацией обучения по программам отделения эстетического образования  (МАУ ДО «Детская школа искусств «Гармония»).

- Учреждения здравоохранения - организация взаимодействия в сфере раннего выявления детей с психическими расстройствами или рисками их возникновения, оказание своевременной, ранней, реабилитационной  поддержки ребенку и семье (консультационной, реабилитационной).

- Учреждения спорта – взаимодействие в сфере организации  совместных физкультурно – спортивных мероприятий, занятий, соревнований разного уровня, культурно – массовых мероприятий, оздоровительного плавания в бассейне, предоставление  помещений для проведения указанного перечня мероприятий (МАУ «Спортивный клуб «Череповец», ЧГОО «Спортивный клуб инвалидов города Череповца»).

Перспективами взаимодействия может стать организация сотрудничества со следующими партнерами:

- Учреждениями стационарного социального обслуживания – АУ СО ВО «Череповецкий психоневрологический интернат» (по обучению сотрудников учреждения аспектам работы с гражданами, страдающими психическими заболеваниями, обмену опытом работы реализации стационарозамещающих технологий, в том числе организации сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями).

- Отделением занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району казенного учреждения Вологодской области (по вопросам профессионального определения и трудоустройства лиц, страдающих психическими заболеваниями).

-  Учреждениями правоохранительных органов (по вопросам профилактики преступлений в отношении лиц, страдающих психическими заболеваниями профилактики  совершения ими правонарушений  и противоправных действий).

- Иными учреждениями социальной значимости (аэропорт, железнодорожный вокзал и др., с целью обучения сотрудников правилам поведения с лицами, страдающими психическими заболеваниями).

-  НКО, родительскими и общественными организациями с целью привлечения внимания общественности к проблемам лиц, страдающих психическими заболеваниями, расширения охвата волонтерского движения.

5. Реализуемые учреждением стационарозамещающие технологии.

Одним из важных направлений деятельности учреждений социального обслуживания является разработка и внедрение современных стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, в том числе страдающих психическими расстройствами.

В деятельность БУ СО ВО «КЦСОН «Забота» и «РЦ «Преодоление» внедрены следующие стационарозамещающие технологии, направленные на максимальное пребывание граждан, страдающих  психическими расстройствами в привычной благоприятной среде.

В рамках реализации «Комплекса мер Вологодской области по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания «Вы не одни» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации разработаны и реализуются следующие технологии и услуги:

5.1. Группы кратковременного пребывания, дневного пребывания детей-инвалидов, детей с ОВЗ.

Данная технология является одной из наиболее востребованных стационарозамещающих технологий для детей с инвалидностью и ОВЗ. Периодичность пребывания детей в группе варьируется от часа в неделю до                       пятичасового пребывания в будние дни. В условиях групп, объединяющих детей с учетом основного диагноза и возраста, с детьми занимаются различные специалисты: воспитатель, дефектолог, логопед, психолог, инструкторы по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель.  Работа групп дневного пребывания для детей дошкольного возраста направлена на развитие психических процессов, обучение навыкам самообслуживания, на социализацию и интеграцию детей в общество здоровых сверстников.

В отделении дневного пребывания в течение 2019 года оказаны услуги 166 семьям, в отделении ранней помощи услуги были оказаны 228 семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, детей группы риска  в возрасте от рождения до 4 лет.

5.2. Технология социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время данная технология работы, основанная на междисциплинарном и межведомственном подходе и направленная на решение конкретных проблем семей с детьми-инвалидами, с учетом их индивидуальных потребностей и интересов, успешно внедрена и применяется на всей территории области.

Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами осуществляется посредством организации межведомственного взаимодействия органов и организаций образования, социальной защиты, здравоохранения, занятости. В  2019 году поддержку получили 58 семей, оказано 744 услуги.

5.3. Технология деятельности мобильных междисциплинарных бригад.

Деятельность мобильных служб направлена на предоставление семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, проживающим в муниципальных районах Вологодской области, необходимых социальных, информационно-консультативных услуг, максимально приближенно к месту проживания граждан. Деятельность мобильной бригады предполагает совместные выезды со специалистами организаций здравоохранения, культуры и других заинтересованных ведомств и учреждений, общественных организаций и объединений, которые оказывают гражданам, проживающим в отдаленных сельских поселениях, услуги в соответствии со своей компетенцией.

За 2019 год специалистами мобильной службы было обслужено 323 клиента, из них семей – 159, специалистов -33. Проведено социально-психологических  консультаций, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений  для родителей – 122, проведено консультаций для специалистов – 7, проведено  диагностических исследований детей – 138.

В рамках реализации проектной деятельности Благотворительного фонда «Дорога к дому» на базе «РЦ «Преодоление» разработаны и внедрены следующие услуги и технологии:

5.4. Технология «Кратковременное размещение на безвозмездной основе детей с ограниченными возможностями здоровья в профессионально подготовленных принимающих семьях» (услуга «Передышка»).

Реализация технологии дает возможность родителям, которые вынуждены практически неотлучно находиться с ребенком, оставить его на время в профессионально подготовленных семьях. Размещение детей происходит как на территории принимающей семьи, так и на территории проживания ребенка. Предложенная в рамках услуги  помощь позволяет изменить ситуацию в семье к лучшему: родители получают возможность временно трудоустроиться, решить неотложные бытовые дела (такие как ремонт в квартире, посадки на приусадебном участке), проблемы, связанные со своим здоровьем.

В течение  2019 года услуга «Передышка» была оказана в количестве 1591 час.

5.5. Дистанционное сопровождение семей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ. (проект «Консультационно – методический центр «Развитие»)

На базе «РЦ «Преодоление» организованы занятия по обучению родителей навыкам развития ребенка в домашних условиях, предоставляется консультативная помощь; проводится диагностическое обследование детей-инвалидов с целью составления индивидуальной программы сопровождения семьи; предоставляются консультативные услуги специалистам организаций по вопросам организации реабилитационной работы с семьями. Данная технология является малозатратной по расходованию бюджетных средств, но очень эффективной в плане социальной значимости, особенно для семей, проживающих в отдаленных районах области.

За  2019 год обслужено 348 специалистов из учреждений Вологодской области. Дистанционную помощь и поддержку (консультации, диагностические обследования) на конец декабря получили 416 семей, воспитывающих 415 детей.

5.6. Внедрение эффективных форм в социальное обслуживание на дому, предоставляемое детям-инвалидам, в том числе с ментальными и множественными  нарушениями развития. В рамках технологии организована работа по направлениям:

- обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания;

- проведение развивающих игр и занятий;

- проведение психологом индивидуальных занятий  с детьми и родителями;

- организация работы с родителями (совместные встречи, индивидуальные    консультации, обучение родителей проведению развивающих игр и занятий);

- организация и проведение социокультурных мероприятий.

Данной технологией в 2019 году охвачено 70 детей-инвалидов, 199 человек (членов семей).

5.7. Группы дневного пребывания для инвалидов, страдающих психическими расстройствами (в рамках деятельности  социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов).

Направления работы групп дневного пребывания:

- социально-бытовая адаптация (обучение лиц, страдающих проблемами психического здоровья навыкам самообслуживания);

- физическая реабилитация (проведение индивидуальных и групповых занятий на тренажерах и в зале ЛФК);

- психолого - педагогическое направление (проведение групповых занятий по развитию коммуникативных навыков, занятий по трудотерапии, арт-терапии и др.)

В течение 2019 года услуги в отделении получили 46 инвалидов, страдающих проблемами психического здоровья.

5.8. Технология «Школа ухода», реализуемая с целью поддержки родственников, осуществляющих уход за тяжелобольными гражданами пожилого возраста и инвалидов.

Программа обучения родственников, опекунов навыкам общего ухода за пожилыми гражданами и инвалидами включает следующие направления:

- психологические аспекты, связанные с вопросами организации ухода и разрешением семейных конфликтов, профилактики стрессовых состояний;

- принципы общего ухода (профилактика осложнений, личная гигиена, правила питания и кормления, профилактика пролежней);

-  социально-правовое консультирование;

- консультирование по вопросам использования технических средств реабилитации;

- распространение информационно-методических материалов.

В течение 2019 года 71 родственник, осуществляющий уход за пожилыми гражданами, инвалидами получил знания и практические навыки ухода.

5.9. Сопровождаемое проживание.

С 2019 года специалистами учреждения апробируются мероприятия по сопровождаемому проживанию для 1 инвалида с ментальными нарушениями, реализуются мероприятия по социально-бытовой адаптации, в том числе обучение социально-бытовым навыкам, финансовой грамотности.

Благодаря организованной деятельности по систематическому контролю жизненной ситуации получателя социальных услуг, оказания необходимой помощи обеспечивается самостоятельное проживание молодого инвалида.

6. Направления реализации Плана мероприятий («дорожной карты»).

В рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2020 – 2024 годы планируется:

1) Внедрить стационарозамещающие технологии социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами:

-  интеграционный консультант;

- сопровождаемое проживание инвалидов, в том числе в жилых помещениях, находящихся в собственности данных граждан или предоставленных им на условиях социального найма, на базе КЦСОН;

- служба персональных помощников;

- домашний микрореабилитационный центр;

- социальное сопровождение при содействии в трудоустройстве лиц, страдающих психическими заболеваниями на базе КЦСОН;

- ежедневная дневная занятость молодых инвалидов, страдающих психическими расстройствами (в рамках деятельности социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов);

- школа реабилитации;

- школа приемной семьи.

2) Разработать и внедрить систему комплексного сопровождаемого проживания инвалидов, страдающих психическими нарушениями от раннего до пожилого возраста.

3) Расширение спектра оказываемых услуг социально-реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов.

4) Внедрить новые направления деятельности в социальное обслуживание семей с детьми-инвалидами на дому.

5) Продолжить реализацию и развитие стационарозамещающих технологий, внедренных в деятельность учреждений:

- социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- технология «Кратковременное размещение на безвозмездной основе детей с ограниченными возможностями здоровья в профессионально подготовленных принимающих семьях» (услуга «Передышка»);

- технология деятельности мобильных междисциплинарных бригад;

- школа родственного ухода за лицами, страдающими психическими заболеваниями;

-группы кратковременного пребывания и дневного пребывания для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

6) Увеличить территорию охвата стационарозамещающими технологиями путем внедрения деятельности по предоставлению ранней помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья на базе БУ СО ВО «КСЦОН «Забота» в поселке Суда Череповецкого района.

7) Увеличить количество граждан с ментальными нарушениями, охваченных стационарозамещающими технологиями социальной работы, не менее чем на 10% ежегодно.

8) Организовать работу межведомственных групп по вопросам своевременного, комплексного оказания услуг гражданам, страдающим психическими расстройствами и предоставления им помощи в решении различных вопросов.

7. Ожидаемые результаты реализации плана мероприятий («дорожной карты»).

- формирование в городе Череповце и Череповецком районе системы социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, альтернативной социальному обслуживанию граждан, страдающих психическими расстройствами, в стационарной форме социального обслуживания;

- расширение спектра стационарозамещающих технологий, применяемых в социальном обслуживании граждан, страдающих психическими расстройствами;

- уменьшение числа граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания;

- увеличение числа граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и (или) в форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий.

8. Контрольные показатели реализации плана мероприятий («дорожной карты»).

В качестве контрольных показателей успешной реализации плана мероприятий выбраны:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый показатель 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Общее количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получающие социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и на дому с применением стационарозамещающих технологий, в том числе: | человек | 207 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| 1.1.Социально-реабилитационные отделения для инвалидов | человек | 46 | 50 | 52 | 55 | 60 | 65 |
| 1.2. Социальное обслуживание семей с детьми-инвалидами на дому | человек | 70 | 70 | 76 | 82 | 85 | 88 |
| 1.3. «Передышка» (организация кратковременного ухода за детьми с ограниченными возможностями здоровья в семьях граждан) | человек | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.4. Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | человек | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 1.5. Группы кратковременного пребывания, дневного пребывания для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | человек | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 |
| 1.6.Мобильные междисциплинарные бригады | человек | 44 | 57 | 60 | 65 | 68 | 70 |
| 1.7. Ежедневная дневная занятость (в рамках деятельности социально-реабилитационных отделений для инвалидов) | человек | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1.8. «Приемная семья» | человек | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.9. Система комплексного сопровождаемого проживания инвалидов, страдающих психическими нарушениями | человек | - | - | 15 | 50 | 70 | 100 |
| 1.10. Сопровождаемое проживание инвалидов, в том числе в жилых помещениях, находящихся в собственности данных граждан, или предоставленных им на условиях социального найма, на базе КЦСОН | человек | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1.11. Социальное сопровождение при содействии в трудоустройстве на базе КЦСОН | человек | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.12. «Домашний микрореабилитационный центр» | человек | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 1.13. «Служба персональных помощников» | человек | 0 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| 1.14. «Интеграционный консультант» | человек | 0 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 1.15. «Школы родственного ухода» | человек | 0 | 5 | 10 | 15 | 17 | 20 |
| 1.16 «Школы реабилитации» | Программы | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 2. Доля детей- инвалидов, охваченных мероприятиями с применением стационарозамещающих технологий, от общего количества детей-инвалидов, проживающих в г.Череповце и Череповецком районе состоящих на учете у врачей психиатров | % | 47% | 50% | 54% | 58% | 61% | 65% |
| 3. Доля молодых инвалидов от 18 до 35 лет с ментальными нарушениями, охваченных мероприятиями с применением стационарозамещающих технологий, от общего количества молодых инвалидов с ментальными нарушениями, состоящих на учете у врачей психиатров, проживающих в г.Череповце и Череповецком районе | % | 25% | 26% | 28% | 32% | 35% | 39% |
| 4 . Количество родителей, родственников (опекунов), осуществляющих уход за инвалидами (детьми-инвалидами), страдающими психическими расстройствами, получающие поддержку в рамках реализации стационарозамещающих технологий | человек | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 5 . Количество добровольцев (волонтеров) осуществляющих помощь в организации и проведении культурно-досуговых мероприятий | человек | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |

9. Ресурсы для обеспечения выполнения Плана мероприятий («дорожной карты»).

Для обеспечения выполнения  Плана мероприятий  («дорожной карты») в учреждениях имеются следующие ресурсы:

Материальные ресурсы.

Материальные ресурсы учреждения, в том числе благодаря привлечению грантовых средств, обладают возможностями организации комплексных реабилитационных мероприятий для лиц страдающих психическими заболеваниями разного возраста, как для  детей раннего возраста, так и молодых и взрослых инвалидов.

На базе филиала учреждения - РЦ «Преодоление» созданы и функционируют группы ранней помощи, в которых оборудованы: групповое помещение с игровым уголком; кабинет коррекции и развития; кабинет логопеда; комната Монтессори; сенсорная комната; кабинет психологической разгрузки с мягкой мебелью.

Группы дневного пребывания для детей дошкольного и школьного возраста имеют: 2 групповых помещения, каждое из которых разделено на  игровую и учебную зоны, где имеется игровое и реабилитационное оборудование с учетом возраста, развития и возможностей воспитанников; логопедический кабинет; кабинет  коррекции и развития; кабинет психологического консультирования; зал для АФК; музыкальный зал.

Следует отметить наличие: отдельной комнаты песочной терапии с интерактивными световыми столами; кабинета сенсомоторного развития, оснащенного Монтессори-материалами, интерактивными панелями; кабинета социально-бытовой ориентировки, оборудованного в виде квартиры;  сенсорной комнаты, обладающей возможностями функционирования как в темном, так и в светлом режиме; отремонтированных помещений для проведения занятий с психологом, организации работы мастерских разных направленностей (арт – терапия, экопластика, столярное дело, кулинария).

Специалисты учреждения имеют возможность работать со специальным оборудованием для лиц с расстройствами аутистического спектра: альтернативной коммуникации, сенсорной интеграции, также оборудован специальный кабинет с обедненной средой.

Молодые инвалиды в возрасте от 18 лет, имеющие психические заболевания, имеют возможность посещать группы дневного пребывания с возможностью организации дневной занятости, в которых имеется необходимое оборудование для организации социокультурной, творческой, коммуникативной деятельности.

Для инвалидов, граждан пожилого возраста на базе учреждения организована работа социально-реабилитационного отделения, которое имеет сенсорную комнату, зал для занятий АФК, тренажерный зал, музыкальный зал, кабинет трудотерапии, кабинет психолога.

На базе учреждения в поселке Суда Череповецкого района оборудованы сенсорная комната, игровая комната, имеется оборудование для занятий песочной терапией, арттерапией.

Для обеспечения доступности социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания имеется возможность обеспечения доставки получателей социальных услуг, в том числе из населенных пунктов Череповецкого района  к месту предоставления социальных услуг  на автотранспорте учреждения -2 автомобиля оборудованные электроподъемным устройством.

Кадровые ресурсы.

Штат учреждения укомплектован квалифицированными специалистами для предоставления социального обслуживания гражданам, страдающими психическим расстройствами в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме социального обслуживания  - инструкторами по труду, ЛФК и АФК, логопедами, дефектологами, психологами, специалистами по социальной работе, социальными работниками, участковыми специалистами по социальной работе, музыкальными руководителями, методистами. Компетентность профессионального коллектива позволяет успешно планировать и реализовывать комплексную реабилитационную поддержку лицам с психическими заболеваниями, оказывать широкий перечень социальных услуг.